**Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района**

**Новосибирской области**

633340, г.Болотное, ул. Советская,9 каб.108 Тел. 8-38349-22223



**Справка**

**по результатам проверки целевого использования бюджетных средств администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области при реализации мероприятий** **государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области "**

**2021 год**

30.06.2022 год г. Болотное

**Основание:**

- Положение о Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, утвержденное решением 19-ой сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011 года №99, (в редакции решения 14-ой сессии (7 созыва) Совет депутатов города Болотное от 24.11.2021 №72), распоряжение Ревизионной комиссии города Болотное №6 от 20.06.2022г.

**Цель**: Проведение проверки выполнения условий получения и расходования межбюджетных трансфертов, собственных бюджетных средств (средств дорожных фондов) на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами на указанные цели и исполнения муниципальных программ. В 2021 году.

**Объект:** администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (далее – администрация города Болотное).

**Предмет:** средства бюджета в размере 40196,22 тыс.руб., в т.ч средства областного бюджета – 39794,20 тыс.руб., местного – 402,02 тыс.руб.

**Проверяемый период:** 2021 год

**Сроки проведения:** с 20 июня 2022г. по 30 июня 2022г.

**Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного мероприятия**:

- Бюджетный кодекс РФ.

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003г.(в дейст.ред.) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Федеральный закон РФ от 05.04.2013г.(в дейст.ред.) №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015

№22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области».

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 (ред. от 12.08.2020) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- Решение 4-й сессии (7-го созыва) Совета депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 23.12.2020г. №24 «О бюджете города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.», с внесенными изменениями.

- Иные нормативно-правовые акты, используемые в ходе деятельности.

**В результате проведенной проверки установлено следующее:**

Реализация мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, осуществляется в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (далее – ГП НСО «Развитие автомобильных дорог»), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. №22-п.(дей.ред.)

Решением 4-й сессии (7-го созыва) Совета депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 23.12.2020 года №24 (с внесенными изменениями) «О бюджете города Болотное на 2021 год и плановый период 2022-2023г.», в расходной части бюджета по разделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевая статья 13.0.00.70760 предусмотрены расходы на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в размере 66742,1 тыс. рублей; целевая статья 13.0.00.70769 предусмотрены расходы на софинансирование вышеуказанных мероприятий в размере 1131,1 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети, в том числе в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)» государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» между администрацией Болотнинского района Новосибирской области, в лице Главы Болотнинского района Королёва Олега Валерьевича, и администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, в лице Главы города Болотное Кравца Сергея Николаевича, заключено соглашение б/н от 08.02.2021 г., предметом которого является предоставление из бюджета Болотнинского района субсидии на реализацию вышеуказанных мероприятий.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете согласно п.2.1 соглашения б/н от 08.02.2021г. составляет – 41 303 170,00руб., в том числе объем бюджетных ассигнований областного бюджета – 40 890 140,00 руб.; объем бюджетных ассигнований местного бюджета – 413 032,00 руб.

В целях реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», администрация города Болотное путем проведения электронных аукционов заключила следующие муниципальные контракты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № и дата мун.контракта | Подрядчик | Цена контракта (с учетом заключенных доп.соглашений (тыс.руб.) | Предмет контракта | Срок исполнения работ |
| 0151300036820000083от 01.01.2021 | ГБУ НСО СМЭУ. | 468,00 | Оказание услуг по обеспечению безопасности дорож.движ. ТСОД на 2021 год | 28.02.2022 |
| 08512000006200000620 от 01.01.2021 | ГОЛЯНЦ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ | 5084,02 | Содержание автомобильных дорог местного значения в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2021 – 2022 года. | 01.01.2021-31.01.2023 |
| 0851200000621002803 от 21.06.2021 | ООО «НСК-Строй» | 34044,20 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Березовская протяжён. 0,45190 км | 30.09.2021 |
| 1 от 19.01.2021  7 от 05.10.2021 | МУП «АТП» Болотнинского района | 350,0  250,0 | Оказание услуг по содержанию остановочных павильонов в г. Болотное на 2021 год | 30.04.2021  31.12.2021 |

Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов с ООО «НСК-Строй» в соответствии с п.9 ст.22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44- ФЗ (далее Федеральный закон «О контрактной системе» от 05.04.2013г. №44 – ФЗ), производилось посредством применения проектно-сметного метода. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с ГБУ НСО СМЭУ, МУП «Болотнинское АТП» в соответствии с п.6 ст.22 Федерального закона «О контрактной системе» от 05.04.2013г. №44 – ФЗ), производилось посредством применения метода сопоставимых рыночных цен. В соответствии с п.2 ст.63 Федерального закона «О контрактной системе» от 05.04.2013г. №44 – ФЗ, извещения о проведении электронного аукциона размещены в ЕИС не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционах. Информация, содержащаяся в извещениях об осуществлении закупок, соответствует ст.42 Федерального закона «О контрактной системе» от 05.04.2013г. №44 – ФЗ. Так же на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) опубликована документация об электронных аукционах, содержание которых соответствует ст.64 Федерального закона «О контрактной системе» от 05.04.2013г. №44 – ФЗ.

В соответствии с п.3 ст.103 Федерального закона «О контрактной системе» от 05.04.2013г. №44 – ФЗ, информация о заключенных контрактах, об изменениях, об исполнении контрактов размещена в ЕИС в разделе «Реестр контрактов» в течении 5 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения контрактов.

**В результате проведенной проверки установлено следующее:**

В ходе проведения проверки целевого использования бюджетных средств администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области при реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на 2021 год, было заключено контрактов на сумму 40196,22 из них 39794,20 тыс.руб., средства областного бюджета,402,02 тыс.руб., средства местного бюджета.

Нецелевого и неправомерного использования финансовых средств не установлено.

Председатель ревизионной комиссии

города Болотное Кениг О.Б.

**Ознакомлены:**

Глава города Болотное

Болотнинского района

Новосибирской области Кравец С.Н.