**Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района**

**Новосибирской области**

633340, г. Болотное, ул. Советская,9 каб.108 Тел. 8-38349-22-223



**Справка**

**по результатам проверки бюджетного законодательства, законодательства о закупках в сфере обеспечения безопасного дорожного движения, содержания автомобильных дорог целевого использования бюджетных средств администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области в 2023 году при реализации мероприятий** **государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области "**

01.04.2024 год г. Болотное

**Основание:**

- Положение о Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, утвержденное решением 19-ой сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011 года №99, (в редакции решения 14-ой сессии (7 созыва) Совет депутатов города Болотное от 24.11.2021 №72)

- поручение прокуратуры №2-16-2023/559-23-20500016 от 18.09.2023г.

-распоряжение Ревизионной комиссии города Болотное №10 от 26.09.2023г.

**Цель**: Проведение проверки выполнения соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о закупках в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, содержания автомобильных дорог местного значения.

**Объект:** администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (далее – администрация города Болотное).

**Предмет:** средства бюджета в размере 146 568 507,74руб., в т.ч. средства областного бюджета – 145 102 822,66 руб., местного – 1 465 685,08 руб.

**Проверяемый период:** 2023 год

**Сроки проведения:** с 26 сентября 2023г. по 29 сентября 2023г.

**Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного мероприятия**:

- Бюджетный кодекс РФ.

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003г.(в дейст.ред.) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 - Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015

№22-п(дей.ред.) «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области».

 - Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 (в дей.ред.) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- Решение 26-й сессии (7-го созыва) Совета депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 27.12.2022г. №136 «О бюджете города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025.г.», (с внесенными изменениями).

- Иные нормативно-правовые акты, используемые в ходе деятельности.

**В результате проведенной проверки установлено следующее:**

 Реализация мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, осуществляется в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (далее – ГП НСО «Развитие автомобильных дорог»), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. №22-п.(дей.ред.)

 Решением 26-й сессии (7-го созыва) Совета депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 27.12.2022 года №136 (с внесенными изменениями) «О бюджете города Болотное на 2023 год и плановый период 2024-2025г.», в расходной части бюджета по разделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевая статья 13.0.00.70760 предусмотрены расходы на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в размере 5475,2 тыс. рублей; целевая статья 13.0.00.70769 предусмотрены расходы на софинансирование вышеуказанных мероприятий в размере 55,3 тыс. рублей (с внес. измен.)

 Для реализации мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» между администрацией Болотнинского района Новосибирской области, в лице Главы Болотнинского района Королёва Олега Валерьевича, и администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, в лице Главы города Болотное Кравца Сергея Николаевича, заключено соглашение №1 от 09.02.2023 г. (доп. соглашение №1 от 31.05.2023, доп. соглашение №2 от 21.07.2023г.) предметом которого является предоставление из бюджета Болотнинского района субсидии на реализацию вышеуказанных мероприятий.

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете согласно п.2.1 доп. соглашения №2 от 21.07.2023г. составляет –160 107 758,18 руб., в том числе объем бюджетных ассигнований областного бюджета – 158 506 707,33 руб.; объем бюджетных ассигнований местного бюджета – 1 601 077,85 руб.

В целях реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», администрация города Болотное путем проведения электронных аукционов заключила следующие муниципальные контракты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № и дата мун.контракта | Подрядчик | Цена контракта (с учетом заключенных доп.соглашений (тыс.руб.) | Предмет контракта | Срок исполнения работ |
| 0851200000622008196 от 16.12.2022 | Индивидуальный предприниматель Голянц Петр Алексеевич | 11 320 860,55 | Содержание автомобильных дорог местного значения в городе Болотное Болотнинского района 2023-2024г. | 31.12.2024  |
| 0851200000623006373 от 21.09.2023 | ООО «СпецТрансСтрой» | 26 349 978,90 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Березовская пер. Семафорный, ул. Кузбасская в городе Болотное  | 30.11.2023 |
| 0851200000623006371 от 21.09.2023 | ООО «СпецТрансСтрой» | 97 532 930,76 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Березовская пер. Семафорный, ул. Кузбасская в городе Болотное | 30.11.2023 |
| 0851200000623002100 от 24.04.2023 | Индивидуальный предприматель Оганесян Гагик Албикович | 2 296 265,66 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ключевская, в городе Болотное Болотнинского района | 30.09.2023 |
| 0851200000623001902 от 17.04.2023 | ООО «Дорстройцентр» | 14 858 868,06 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова г. Болотное | 30.09.2023 |

***ИКЗ 223541310147254130100100340014211244 Содержание автомобильных дорог местного значения в городе Болотное Болотнинского района на 2023-2024г***.

 Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0851200000622008196от 16.12.2022 начальная (максимальная)цена контракта составляет 11 320 860,55 рублей. Организатор закупки «Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Извещение о проведении настоящего электронного аукциона было размещено 25.11.2022г. на сайте ЕИС по адресу в сети www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу: hhh://еtpgpb.ru/.

По окончании срока подачи заявок 05.12.2022г. была подана одна заявка. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 1 части 1 статья 52 ФЗ №44-ФЗ. Признание электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Контракт №0851200000622008196 от 16.12.2022 начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 320 860,55 рублей заключен с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93ФЗ и 44-ФЗ в порядке, установленном 44ФЗ. В соответствии с п.3 ст.103 ФЗ «О контрактной системе» от 05.04.2013 44- ФЗ, информация о заключенных контрактах, об изменениях, об исполнении контрактов размещена в ЕИС в разделе «Реестр контрактов» в течении 5 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения контрактов. Контракт заключен с Индивидуальным предпринимателем Голянц Петром Алексеевичем №0851200000622008196 от 16.12.2022 г. на сумму 11 320 860,55 рублей.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, страхование, налогов и других обязательных платежей. Оплата производится заказчиком на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения контракта производится заказчиком в срок не более 7дней (рабочих дней) с даты подписания документа о приемке в сфере закупок. Авансирование контракта не предусмотрено. Контракт разбит на 24 этапа (2023-2024 гг.). Дата окончания 24 этапа 31.12.2024 года.

На дату проверки оплата по контракту произведена:

п/п 2536 от 28.02.2023 на сумму 521 954,03 рублей

п/п 2535 от 28.02.2023 на сумму 5272,27 рублей

п/п 1150 от 17.03.2023 на сумму 5272,26 рублей

п/п 1151 от 17.03.2023 на сумму 521954,16 рублей

п/п 1157 от 18.05.2023 на сумму 88503,30 рублей

п/п 1010 от 14.04.2023 на сумму 3163,36 рублей

п/п 1001 от 13.04.2023 на сумму 5272,26 рублей

п/п 1002 от 14.04.2023 на сумму 518790,67 рублей

п/п 1070 от 13.06.2023 на сумму 8948,80 рублей

п/п 1071 от 13.06.2023 на сумму 885930,95 рублей

п/п 1022 от 14.07.2023 на сумму 432577,69 рублей

п/п 1021 от 14.07.2023 на 4369,47 рублей

п/п 1061 от 16.08.2023 на сумму 3384,95 рублей

п/п 1062 от 16.08.2023 на сумму 335109,80 рублей

п/п 1034 от 14.09.2023 на сумму 8929,28 рублей

п/п 1035 от 14.09.2023 на сумму 883998,23 рублей.

На момент проверки контракт оплачен на сумму 4 233 431,49 рублей из них областного бюджета на сумму 4 188 818,84 рублей, местного бюджета 44 612,65 рублей.

 ***- ИКЗ 233541310147254130100100220044211414 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Березовская, пер. Семафорный, ул. Кузбасская в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области.***

 Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0851200000623006373 от 21.09.2023 начальная (максимальная) цена контракта составляет 26 349 978,90 рублей. Организатор закупки «Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Извещение о проведении настоящего электронного аукциона было размещено 30.08.2023г. на сайте ЕИС по адресу в сети www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу: hhh://еtpgpb.ru/.

По окончании срока подачи заявок 07.09.2023г. была подана одна заявка. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 1 части 1 статья 52 ФЗ №44-ФЗ. Признание электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Контракт №0851200000623006373 от 21.09.2023 на сумму 26 349 978,90 рублей заключен с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93ФЗ и 44-ФЗ в порядке, установленном 44ФЗ. В соответствии с п.3 ст.103 ФЗ «О контрактной системе» от 05.04.2013 44- ФЗ, информация о заключенных контрактах, об изменениях, об исполнении контрактов размещена в ЕИС в разделе «Реестр контрактов» в течении 5 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения контрактов. Контракт заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Специальное и Транспортное строительство» (ООО СпецТрансСтрой) №0851200000623006373 от 21.09.2023 г. на сумму 26 349 978,90 рублей. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку. Заказчик производит выплату авансового платежа подрядчику на расчетный счет, указанный в контракте в размере 20% не более десяти рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Оплата производится заказчиком на основании представленного счета.

Оплата по контракту не производилась.

***- ИКЗ 233541310147254130100100140014211244 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ключевская в г.Болотное Болотнинского района Новосибирской области.***

 Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0851200000623002100 от 24.04.2023 начальная (максимальная)цена контракта составляет 2 800 324,18 рублей. Организатор закупки «Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Извещение о проведении настоящего электронного аукциона было размещено 30.03.2023г. на сайте ЕИС по адресу в сети www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу: hhh://еtpgpb.ru/.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика был от 07.04.2023 № ИЭА1, с индивидуальным предпринимателем Оганесяном Гагиком Албиковичем был заключен Муниципальный контракт № 0851200000623002100 от 24.04.2023г. цена контракта 2 296 265,66 рублей. В соответствии с п.3 ст.103 ФЗ «О контрактной системе» от 05.04.2013 44- ФЗ, информация о заключенных контрактах, об изменениях, об исполнении контрактов размещена в ЕИС в разделе «Реестр контрактов» в течении 5 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения контрактов. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку. Заказчик производит выплату подрядчику на расчетный счет, указанный в контракте не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Оплата производится заказчиком на основании представленного счета, счёт-фактуры и при отсутствии у заказчика претензий к качеству выполненных работ. Срок окончания выполнения работ 30.09.2023 года, срок исполнения контракта 31.12.2023г.

Оплата по контракту не производилась.

**- ИКЗ 233541310147254130100100130014211244 Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в г.Болотное Болотнинского района Новосибирской**

Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0851200000623001902 от 17.04.2023 начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 927 982,84 рублей. Организатор закупки «Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Извещение о проведении настоящего электронного аукциона было размещено 23.03.2023г. на сайте ЕИС по адресу в сети www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу: hhh://еtpgpb.ru/.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика был от 04.04.2023 № ИЭА1, с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорстройцентр» был заключен Муниципальный контракт № 0851200000623001902 от 17.04.2023г. цена контракта 14 858 868,06 рублей. В соответствии с п.3 ст.103 ФЗ «О контрактной системе» от 05.04.2013 44- ФЗ, информация о заключенных контрактах, об изменениях, об исполнении контрактов размещена в ЕИС в разделе «Реестр контрактов» в течении 5 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения контрактов. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку. Заказчик производит выплату подрядчику на расчетный счет, указанный в контракте не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Оплата производится заказчиком на основании представленного счета, счёт-фактуры и при отсутствии у заказчика претензий качеству выполненных работ. Срок окончания выполнения работ 30.09.2023 года, срок исполнения контракта 31.12.2023г.

Оплата по контракту не производилась.

**- ИКЗ 233541310147254130100100260024211414 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Березовская, пер. Семафорный, ул. Кузбасская в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области.**

Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0851200000623006371 от 21.09.2023 начальная (максимальная)цена контракта составляет 97 532 930,76 рублей. Организатор закупки «Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Извещение о проведении настоящего электронного аукциона было размещено 30.08.2023г. на сайте ЕИС по адресу в сети www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу: hhh://еtpgpb.ru/.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика был от 08.09.2023 № ИЭА1, с Обществом с ограниченной ответственностью «Специальное и Транспортное Строительство» был заключен Муниципальный контракт № 0851200000623006371 от 21.09.2023г. цена контракта 97 532 930,76 рублей. В соответствии с п.3 ст.103 ФЗ «О контрактной системе» от 05.04.2013 44- ФЗ, информация о заключенных контрактах, об изменениях, об исполнении контрактов размещена в ЕИС в разделе «Реестр контрактов» в течении 5 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения контрактов. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку. Заказчик производит выплату авансового платежа подрядчику на расчетный счет в размере 20% от цены контракта, не более 10 рабочих дней со дня заключения контракта. Срок окончания выполнения работ 30.11.2023 года.

Оплата по контракту не производилась.

**В результате проведенной проверки установлено следующее:**

В ходе проведения проверки целевого использования бюджетных средств, законодательства о закупках в сфере обеспечения безопасности дорожного движения содержания автомобильных дорог администрация города Болотное Болотнинского района НСО при реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», нарушений действующего законодательства при осуществлении закупок не установлено. Нецелевого и неправомерного использования финансовых средств не установлено.

Председатель ревизионной комиссии

города Болотное Кениг О.Б.

**Ознакомлены:**

Глава города Болотное

Болотнинского района

Новосибирской области Кравец С.Н.